mitraductorjurado.es PLAN DE CONSTRUCCIÓN — SECUENCIA DE TAREAS Marketplace de Traductores Jurados en España

| 9 Sprints 20 semanas totales | ~50 Tareas para Claude Code CLI | < 600€ inversión inicial real | 13 subs break-even a 49€/mes |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Visión General del Proyecto

mitraductorjurado.es es un marketplace que conecta directamente a los ~6.132 traductores-intérpretes jurados nombrados por el MAEC con clientes que necesitan traducciones oficiales, eliminando intermediarios (agencias) y digitalizando un sector fragmentado.

La construcción sigue una secuencia estricta en dos fases:

- Fase 1 — SaaS para traductores: herramientas de productividad que reemplazan el stack fragmentado (~120-165€/mes) por 49€/mes. Gate: 50 suscriptores activos, MRR ≥ 2.000€.

- Fase 2 — Marketplace público: perfiles verificados, asignación automática, búsqueda pública. Solo se abre una vez validada la Fase 1.

Stack técnico:

- Next.js 14 + App Router + TypeScript

- PostgreSQL + Prisma (multi-tenancy desde el día 1)

- NextAuth (JWT + roles: translator | client | admin)

- Stripe Connect (pagos cliente → traductor menos comisión)

- Vercel (hosting) + Signaturit/eIDAS (firma electrónica)

- Módulo Verifactu (facturación electrónica, obligatorio 2027)

SPRINT 0 CIMIENTOS — Repositorio, DB, Auth, Middleware (Semana 1-2)

Objetivo: repo limpio, base de datos con Row-Level Security, auth por roles y middleware funcionando en local.

| ID | Tarea | Est. | Depende de | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0-01 | Crear repo GitHub mitraductorjurado.es + rama main/dev | 1h | — | next.js create-app, .gitignore, README |
| S0-02 | Configurar PostgreSQL en Railway/Supabase con RLS habilitado | 2h | S0-01 | RLS desde día 1, no retroactivo |
| S0-03 | Definir y ejecutar schema Prisma completo (User, TranslatorProfile, LanguagePair, Order, Review, Payment) | 3h | S0-02 | Multi-tenancy: campo tenantId en todos los modelos |
| S0-04 | Configurar NextAuth: providers email + Google, JWT con campo role | 3h | S0-03 | Roles: translator ¦ client ¦ admin |
| S0-05 | Middleware de protección de rutas por rol | 2h | S0-04 | Copiar patrón de traduccionesjuradas.net |
| S0-06 | Variables de entorno: .env.local + Vercel dashboard | 1h | S0-02 | DATABASE_URL, NEXTAUTH_SECRET, etc. |
| S0-07 | CLAUDE.md master document — contexto del proyecto para Claude Code CLI | 1h | S0-01 | Incluir stack, rutas, reglas de negocio |
| S0-08 | Deploy inicial vacío a Vercel — dominio mitraductorjurado.es activo | 1h | S0-06 | Confirmar DNS y SSL |

🎯 MILESTONE: Sprint 0 completo: entorno funciona en local + producción

SPRINT 1 AUTH COMPLETO — Registro, Login, Onboarding por Rol (Semana 3-4)

Objetivo: flujo de registro diferenciado por rol, verificación de email, onboarding y dashboard básico para cada tipo de usuario.

| ID | Tarea | Est. | Depende de | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-01 | Páginas /auth/register y /auth/login con Tailwind | 3h | S0-04 | Formularios con validación client-side |
| S1-02 | Onboarding traductor: formulario con nº MAEC, pares de idiomas, especialidades, provincia | 4h | S1-01 | Crea TranslatorProfile en DB |
| S1-03 | Onboarding cliente: nombre, empresa (opcional), tipo de documentos habitual | 2h | S1-01 | Crea registro en User con role=client |
| S1-04 | Verificación de email post-registro (Resend o Nodemailer) | 2h | S1-01 | Email transaccional básico |
| S1-05 | Dashboard traductor /dashboard/translator — esqueleto | 3h | S1-02 | Nav, sidebar, cards de KPIs vacías |
| S1-06 | Dashboard cliente /dashboard/client — esqueleto | 2h | S1-03 | Historial de pedidos vacío |
| S1-07 | Panel admin /dashboard/admin — lista de usuarios y estado | 2h | S0-04 | Solo accesible con role=admin |
| S1-08 | Middleware: redirigir a onboarding si perfil incompleto | 1h | S1-02 | Guard post-login |

🎯 MILESTONE: Sprint 1 completo: cualquier usuario puede registrarse y acceder a su dashboard

SPRINT 2 PERFIL TRADUCTOR — CRUD, Verificación MAEC, Perfil Público (Semana 5-6)

Objetivo: el traductor gestiona su perfil completo y tiene una URL pública verificada con su número MAEC.

| ID | Tarea | Est. | Depende de | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-01 | CRUD completo de TranslatorProfile desde dashboard | 4h | S1-05 | Editar nombre, MAEC, idiomas, tarifa, bio |
| S2-02 | Upload de foto de perfil (Vercel Blob o Cloudinary) | 2h | S2-01 | Copiar lógica de upload de traduccionesjuradas.net |
| S2-03 | Gestión de LanguagePairs: añadir/eliminar pares de idiomas | 2h | S2-01 | UI dinámica con tags |
| S2-04 | Gestión de especialidades: array editable (jurídico, médico, académico, notarial...) | 1h | S2-01 | Checkboxes multiselect |
| S2-05 | Página pública /translators/[id] — perfil del traductor | 4h | S2-01 | SEO: title, description, structured data |
| S2-06 | Verificación MAEC: admin marca perfil como verificado → badge en perfil público | 2h | S1-07 | Campo verified en DB + badge UI |
| S2-07 | Indicador de disponibilidad (disponible/ocupado/vacaciones) | 1h | S2-01 | Toggle en dashboard |

🎯 MILESTONE: Sprint 2 completo: perfiles públicos verificados accesibles en /translators/[id]

SPRINT 3 DIRECTORIO PÚBLICO — Búsqueda y Filtros (Semana 7-8)

Objetivo: página pública /translators con buscador funcional por idioma, especialidad y provincia. Primera cara visible para clientes.

| ID | Tarea | Est. | Depende de | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S3-01 | Página /translators — listado público de traductores | 3h | S2-05 | Grid de cards, paginación, SSR |
| S3-02 | Filtro por par de idiomas (select dinámico desde DB) | 2h | S3-01 | Query params en URL |
| S3-03 | Filtro por especialidad (checkboxes) | 1h | S3-01 | Combinable con filtro de idiomas |
| S3-04 | Filtro por provincia (50 provincias de España) | 1h | S3-01 | Select estático |
| S3-05 | Filtro por disponibilidad y por valoración mínima | 1h | S3-01 | Valoración proviene de Reviews (S6) |
| S3-06 | Buscador de texto libre (nombre o idioma) | 2h | S3-01 | ILIKE en Prisma |
| S3-07 | SEO: sitemap dinámico de perfiles + meta tags | 2h | S3-01 | Uno de los mayores activos SEO del proyecto |
| S3-08 | Página /search como alias o redirect a /translators con filtros aplicados | 1h | S3-06 | UX: URL compartible con filtros |

🎯 MILESTONE: Sprint 3 completo: directorio público con búsqueda funciona para cualquier visitante

SPRINT 4 FLUJO DE PEDIDO — Solicitud, Presupuesto, Entrega (Semana 9-10)

Objetivo: ciclo completo de pedido entre cliente y traductor, sin pago aún. El pago se añade en Sprint 5.

| ID | Tarea | Est. | Depende de | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S4-01 | Modelo Order en DB: estados (pending¦quoted¦accepted¦in_progress¦delivered¦closed¦cancelled) | 2h | S0-03 | Estado machine explícito |
| S4-02 | Formulario de solicitud de pedido desde perfil del traductor | 3h | S2-05 | Upload documento, par de idiomas, urgencia |
| S4-03 | API route POST /api/orders — crear pedido | 2h | S4-01 | Copiar lógica de rate-limiting de traduccionesjuradas.net |
| S4-04 | Notificación email al traductor cuando llega un pedido nuevo | 1h | S4-03 | Resend template |
| S4-05 | Dashboard traductor: lista de pedidos entrantes con estado | 3h | S4-03 | Tabla con filtro por estado |
| S4-06 | Flujo de presupuesto: traductor responde con precio + plazo | 3h | S4-05 | Email al cliente con presupuesto |
| S4-07 | Cliente acepta/rechaza presupuesto | 2h | S4-06 | Cambia estado de Order |
| S4-08 | Traductor sube documento finalizado — cliente lo descarga | 3h | S4-07 | Signed URL temporal (Vercel Blob) |

🎯 MILESTONE: Sprint 4 completo: ciclo completo de pedido funciona de extremo a extremo (sin pago)

SPRINT 5 PAGOS — Stripe Connect, Cobro y Distribución (Semana 11-13)

Objetivo: integrar Stripe Connect. El cliente paga a la plataforma y la plataforma distribuye al traductor menos la comisión.

| ID | Tarea | Est. | Depende de | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S5-01 | Crear cuenta Stripe Connect Express para cada traductor en onboarding | 3h | S1-02 | Guardar stripeAccountId en TranslatorProfile |
| S5-02 | Onboarding Stripe: enlace al flujo de verificación de Stripe | 2h | S5-01 | Express: flujo embebido de Stripe |
| S5-03 | API route POST /api/payments/create-intent — PaymentIntent con transfer_data | 3h | S5-01 | Cobro al cliente, transfer al traductor |
| S5-04 | Página de pago (Stripe Elements o Payment Link) | 3h | S5-03 | Integrar en flujo de aceptación de presupuesto |
| S5-05 | Webhook Stripe: payment_intent.succeeded → actualizar Order y Payment en DB | 3h | S5-04 | Verificar firma del webhook |
| S5-06 | Dashboard traductor: sección de ingresos (cobros recibidos, comisión retenida) | 2h | S5-05 | Datos de Payment en DB |
| S5-07 | Definir y aplicar comisión de la plataforma (porcentaje exacto a decidir) | 1h | S5-03 | Variable en .env para flexibilidad |
| S5-08 | Tests manuales en modo test de Stripe (tarjetas de prueba) | 2h | S5-05 | Checklist de casos: pago OK, fallo, refund |

🎯 MILESTONE: Sprint 5 completo: pagos reales funcionan. La plataforma puede generar ingresos.

SPRINT 6 REVIEWS Y REPUTACIÓN — Sistema de Valoraciones (Semana 14)

Objetivo: una vez entregado el pedido, el cliente puede valorar al traductor. Las valoraciones aparecen en el perfil público.

| ID | Tarea | Est. | Depende de | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S6-01 | Modelo Review en DB: rating (1-5), comentario, fecha, orderId, clientId, translatorId | 1h | S0-03 | Solo 1 review por Order |
| S6-02 | API route POST /api/reviews — crear review tras entrega | 2h | S6-01 | Solo si Order.status === 'delivered' |
| S6-03 | Trigger de email al cliente invitando a valorar tras entrega | 1h | S4-08 | 48h tras entrega |
| S6-04 | Mostrar reviews en perfil público del traductor | 2h | S6-01 | Media, nº de valoraciones, últimas reviews |
| S6-05 | Calcular y cachear rating promedio en TranslatorProfile | 1h | S6-02 | Campo avgRating actualizado en cada review |
| S6-06 | Activar filtro por valoración en directorio /translators | 1h | S3-05 | Desbloquea S3-05 |

🎯 MILESTONE: Sprint 6 completo: sistema de reputación activo. La plataforma tiene social proof.

SPRINT 7 FIRMA ELECTRÓNICA Y VERIFACTU — Cumplimiento Regulatorio (Semana 15-17)

Objetivo: implementar la firma electrónica eIDAS (Orden AUC/213/2025) y el módulo de facturación Verifactu (obligatorio 2027). Ventaja competitiva y moat regulatorio.

| ID | Tarea | Est. | Depende de | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S7-01 | Integrar Signaturit SDK — cuenta de API y credenciales | 2h | S4-08 | Crear cuenta Signaturit sandbox |
| S7-02 | Flujo: tras entregar documento, generar sobre de firma electrónica (Signaturit) | 4h | S7-01 | Firma del traductor con certificado reconocido |
| S7-03 | UI en dashboard: estado de la firma (pendiente/firmado/rechazado) | 2h | S7-02 | Webhook de Signaturit |
| S7-04 | Descarga del documento firmado con sello de tiempo | 2h | S7-02 | URL segura del documento final certificado |
| S7-05 | Módulo Verifactu: generar factura electrónica por cada pago completado | 5h | S5-05 | XML Verifactu + envío a AEAT sandbox |
| S7-06 | Dashboard traductor: sección de facturas emitidas (descargables) | 2h | S7-05 | PDF de factura generado automáticamente |
| S7-07 | Dashboard admin: monitor de estado de envíos Verifactu | 2h | S7-05 | Logs de respuesta AEAT |

🎯 MILESTONE: Sprint 7 completo: la plataforma cumple Orden AUC/213/2025 y está lista para Verifactu 2027

SPRINT 8 WIDGET EMBEBIBLE Y CAPTACIÓN DE TRADUCTORES (Semana 18-19)

Objetivo: widget de presupuesto que traductores pueden instalar en su propia web. Canal de captación de clientes para los traductores y tráfico para la plataforma.

| ID | Tarea | Est. | Depende de | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S8-01 | Script embebible (widget.js) que renderiza formulario de presupuesto en web del traductor | 5h | S4-02 | Iframe o Web Component |
| S8-02 | API route pública /api/widget/quote — recibe solicitud del widget y crea Lead | 2h | S8-01 | CORS restringido al dominio configurado |
| S8-03 | Configuración del widget en dashboard traductor (colores, idiomas, campos) | 3h | S8-01 | Genera snippet HTML personalizado |
| S8-04 | Documentación de instalación del widget (página /docs/widget) | 1h | S8-01 | MDX o página estática |
| S8-05 | Email de bienvenida a nuevos traductores — secuencia de onboarding (3 emails) | 2h | S1-02 | Resend: día 0, día 3, día 7 |
| S8-06 | Landing page de captación /traductores — SEO, beneficios, CTA de registro | 4h | S0-08 | Página de conversión para traductores |

🎯 MILESTONE: Sprint 8 completo: traductores pueden captar clientes desde su propia web a través del widget

SPRINT 9 LANZAMIENTO — Early Adopters, Monitorización y Escalado (Semana 20)

Objetivo: activar los 99 early adopters del grupo organizado, monitorización en producción, métricas de negocio y preparación para abrir el marketplace público (Fase 2).

| ID | Tarea | Est. | Depende de | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S9-01 | Importar los 99 early adopters: crear cuentas + emails de invitación personalizados | 3h | S1-01 | Script de importación masiva + Resend |
| S9-02 | Configurar Sentry (error tracking) + Vercel Analytics | 1h | S0-08 | Alertas de errores en producción |
| S9-03 | Dashboard admin: métricas clave (MRR, churn, pedidos activos, tradutores activos) | 3h | S1-07 | KPIs de Fase 1 |
| S9-04 | Página de pricing pública /precios — planes y comparativa | 2h | S0-08 | 49€/mes fundador + planes futuros |
| S9-05 | Integrar Stripe Billing: suscripción mensual para traductores | 4h | S5-01 | Plan 49€/mes, gestión de cancelación |
| S9-06 | Gate de Fase 2: lógica de activación del marketplace público cuando MRR ≥ 2.000€ | 1h | S9-03 | Feature flag en admin dashboard |
| S9-07 | Preparar comunicación de lanzamiento al grupo de WhatsApp de 99 traductores | 1h | S9-01 | Mensaje + vídeo demo < 2 minutos |

🎯 MILESTONE: Sprint 9 completo: LANZAMIENTO FASE 1 — plataforma en producción con early adopters activos

# 2. Resumen de Sprints y Estimaciones

| Sp. | Semanas | Objetivo | Tareas | Entregable clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 1-2 | Cimientos: repo, DB, auth, middleware | 8 | Entorno local + Vercel activo |
| S1 | 3-4 | Auth completo + dashboards básicos | 8 | Registro/login por rol funcional |
| S2 | 5-6 | Perfil traductor + verificación MAEC | 7 | Perfiles públicos verificados |
| S3 | 7-8 | Directorio público + búsqueda/filtros | 8 | Buscador de traductores operativo |
| S4 | 9-10 | Flujo de pedido completo (sin pago) | 8 | Ciclo solicitud→entrega funciona |
| S5 | 11-13 | Stripe Connect + pagos reales | 8 | La plataforma genera ingresos |
| S6 | 14 | Reviews y reputación | 6 | Sistema de valoraciones activo |
| S7 | 15-17 | Firma eIDAS + Verifactu | 7 | Cumplimiento regulatorio |
| S8 | 18-19 | Widget embebible + captación | 6 | Canal de captación para traductores |
| S9 | 20 | Lanzamiento + early adopters | 7 | Fase 1 en producción |

# 3. Principios de Ejecución

Reglas para usar con Claude Code CLI:

- Usar el CLAUDE.md del repo como contexto en cada sesión de Claude Code CLI.

- Cada sprint se ejecuta como una rama de Git (sprint/S0-cimientos, sprint/S1-auth...) y se mergea a dev al completar.

- Nunca abrir el marketplace público (Fase 2) antes de validar Fase 1: 50 suscriptores activos + MRR ≥ 2.000€.

- Reutilizar código de traduccionesjuradas.net: upload API, rate limiting, tokens de orden, cron jobs.

- Multi-tenancy desde el día 1 — campo tenantId en todos los modelos Prisma.

- RLS en PostgreSQL activado desde Sprint 0, nunca retroactivo.

- Los 99 early adopters del grupo organizado son el canal de lanzamiento de Sprint 9.

- Break-even en 13 suscriptores a 49€/mes. El objetivo de Fase 1 es 50 suscriptores.