mitraductorjurado.es PLAN DE PRODUCTO Y ROADMAP v2.0 El sistema operativo del traductor jurado en España

| 3 capas Editor + Plantillas + Red | 11 Sprints 22 semanas | < 600€ inversión real | 13 subs break-even 49€/mes |
| --- | --- | --- | --- |

1. Qué es el producto

mitraductorjurado.es no es un directorio de traductores. Es el sistema operativo del traductor jurado: la plataforma que reemplaza un stack fragmentado de 5 herramientas por un flujo integrado de extremo a extremo.

| CAPA 1 Editor de traducción Reemplaza Adobe + DeepL + Word + plantilla manual + PDF manual + firma escaneada | CAPA 2 Base de conocimiento ~35 tipos de documento oficial con plantillas estructurales por idioma. Resuelve documentos deteriorados. | CAPA 3 Red de derivación Digitaliza el sistema informal de WhatsApp entre colegas: disponibilidad, precio, pago y facturas automáticos. |
| --- | --- | --- |

2. El flujo real sin la plataforma

Flujo actual de Juan Antonio para una traducción jurada de una página (~20 minutos):

| # | Paso actual | Fricción |
| --- | --- | --- |
| 1 | PDF recibido (frecuente: mal escaneado) | — |
| 2 | Adobe Acrobat: exportar a Word (OCR manual, a veces falla) | OCR poco fiable en documentos deteriorados |
| 3 | Pegar texto en DeepL en pantalla (no PDF: lento y caro) | Paso extra que existe por limitación de DeepL |
| 4 | Copiar traducción → pegar en plantilla Word propia | Márgenes y espacios siempre incorrectos |
| 5 | Añadir cabecera en cada página + leyenda al final (manual) | Repetición mecánica por cada página |
| 6 | Revisión sin referencia visual al original | Hay que ir mentalmente al original en cada frase |
| 7 | Adobe: crear PDF uniendo original + traducción (manual) | Paso 100% mecánico sin valor añadido |
| 8 | Firma con certificado digital | Firma escaneada: vulnerable. eIDAS es superior |

La plataforma elimina 7 de estas 8 fricciones. La única que permanece (calidad del OCR en documentos muy deteriorados) se mitiga con la base de plantillas estructurales.

3. Base de conocimiento — Tipos de documento

~35 tipos de documento cubren el 80% del volumen. Cada tipo tiene: estructura fija, variables (datos que cambian), terminología por idioma de origen y ejemplo anonimizado de referencia.

| Categoría | Tipos de documento |
| --- | --- |
| Académico | Títulos universitarios (Licence, Master, Grado) · Expedientes académicos · Certificados de obtención de título · Planes de estudios · DELF / DALF y equivalentes (DE, EN, IT) · Expediente de secundaria |
| Notarial | Actas de notoriedad · Sucesiones · DNI · Certificados de defunción · Certificados de nacimiento · Libro de familia · Últimas voluntades · Poderes notariales · Capitulaciones matrimoniales |
| Administrativo | Certificados de empadronamiento · Certificados de paro · Vida laboral · Certificado de antecedentes penales |
| Económico | Kbis (registro mercantil FR) · Registro comercial · Pagos de impuestos · Nóminas / certificados de salarios · Certificados bancarios (saldo, pago nóminas) · Estatutos de sociedades |
| Jurídico | Sentencias judiciales · [completar con Juan Antonio] |

La ventaja competitiva: ninguna herramienta existente (Trados, DeepL, ProZ) tiene una base de conocimiento especializada en documentos oficiales para traducción jurada en España. Esta base se construye colaborativamente — cada traductor de la red aporta las estructuras de sus idiomas.

4. Red de derivación — Digitalizar el WhatsApp

Los 99 early adopters ya se derivan trabajo entre sí por WhatsApp. El modelo informal funciona y genera confianza. La plataforma no cambia el modelo — lo automatiza.

Flujo actual (manual)

- WhatsApp: '¿alguien disponible para alemán esta semana?'

- Respuesta por mensaje: precio y plazo estimado

- Juan Antonio calcula margen mentalmente y responde al cliente

- Cliente confirma → reconfirmación al colega

- Colega factura a Juan Antonio, Juan Antonio factura al cliente

- Pago: Bizum / transferencia / compensación en próximo trabajo

Flujo con la plataforma

- Dashboard muestra colegas disponibles con idioma + tarifa publicada en tiempo real

- Seleccionar colega → enviar encargo con documento adjunto (1 clic)

- Colega acepta → asignado. Cliente confirma → trabajo comienza

- Stripe Connect divide el pago automáticamente al cobrar

- Verifactu genera ambas facturas sin intervención manual

Argumento de venta al colega: 'Sigues trabajando igual. Pero cobras automáticamente y la factura se genera sola.'

5. Roadmap — 11 Sprints

Las prioridades han cambiado respecto a v1.0. El editor bilingüe y la base de plantillas son ahora el núcleo diferencial y se construyen antes que el marketplace público.

SPRINT 0 CIMIENTOS — Repo, DB, Auth, Middleware · Semanas 1-2

| ID | Tarea | Est. | Depende | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0-01 | Crear repo GitHub + rama main/dev + CLAUDE.md | 1h | — | Next.js create-app, .gitignore |
| S0-02 | PostgreSQL en Railway/Supabase con RLS habilitado desde inicio | 2h | S0-01 | RLS nunca retroactivo |
| S0-03 | Schema Prisma completo con tenantId en todos los modelos | 3h | S0-02 | User, TranslatorProfile, Order, DocumentTemplate, Availability, OrderAssignment... |
| S0-04 | NextAuth: email + Google, JWT con campo role | 3h | S0-03 | Roles: translator¦client¦admin |
| S0-05 | Middleware protección de rutas por rol | 2h | S0-04 | Copiar patrón de traduccionesjuradas.net |
| S0-06 | Variables de entorno: .env.local + Vercel dashboard | 1h | S0-02 | Ver lista completa en CLAUDE.md |
| S0-07 | Deploy inicial vacío a Vercel — DNS mitraductorjurado.es activo | 1h | S0-06 | Confirmar SSL |

✓ GATE: Entorno local + Vercel funcionando. Base de datos con RLS activa.

SPRINT 1 AUTH — Registro, Login, Onboarding por Rol · Semanas 3-4

| ID | Tarea | Est. | Depende | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-01 | Páginas /auth/register y /auth/login | 3h | S0-04 | Validación client-side con Zod |
| S1-02 | Onboarding traductor: nº MAEC, idiomas, especialidades, provincia | 4h | S1-01 | Crea TranslatorProfile en DB |
| S1-03 | Onboarding cliente: nombre, empresa, tipo de documentos | 2h | S1-01 | Crea User con role=client |
| S1-04 | Verificación de email post-registro (Resend) | 2h | S1-01 | Email transaccional |
| S1-05 | Dashboard traductor /dashboard/translator — esqueleto | 3h | S1-02 | Nav, sidebar, 3 KPIs: pedidos nuevos / a entregar / cobrado este mes |
| S1-06 | Dashboard cliente /dashboard/client — esqueleto | 2h | S1-03 | Historial de pedidos vacío |
| S1-07 | Panel admin /dashboard/admin — lista usuarios + estado | 2h | S0-04 | Solo role=admin |
| S1-08 | Guard: redirigir a onboarding si perfil incompleto post-login | 1h | S1-02 | — |

✓ GATE: Cualquier usuario puede registrarse y acceder a su dashboard.

SPRINT 2 PERFIL TRADUCTOR — CRUD, MAEC, Disponibilidad · Semanas 5-6

| ID | Tarea | Est. | Depende | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-01 | CRUD completo TranslatorProfile desde dashboard | 4h | S1-05 | Editar MAEC, idiomas, tarifa, bio, especialidades |
| S2-02 | Upload foto de perfil (Vercel Blob) | 2h | S2-01 | Copiar lógica upload de traduccionesjuradas.net |
| S2-03 | Gestión de LanguagePairs: añadir/eliminar pares de idiomas | 2h | S2-01 | UI con tags dinámicos |
| S2-04 | Gestión de especialidades (académico, notarial, jurídico, económico, administrativo) | 1h | S2-01 | Checkboxes multiselect |
| S2-05 | Disponibilidad: calendario semanal editable (semana actual + siguiente) | 3h | S2-01 | Franjas horarias. Modelo Availability en DB |
| S2-06 | Perfil público /translators/[id] | 3h | S2-01 | SEO: title, description, structured data, badge MAEC verificado |
| S2-07 | Admin: verificar perfil MAEC → badge en perfil público | 2h | S1-07 | Campo verified en DB |

✓ GATE: Perfiles públicos verificados con disponibilidad visible.

SPRINT 3 EDITOR BILINGÜE — OCR + DeepL + Vista Paralela + PDF · Semanas 7-9

Sprint más importante del proyecto. Es el producto diferencial. Dedicar 3 semanas.

| ID | Tarea | Est. | Depende | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S3-01 | Integrar Adobe PDF Services API (o alternativa OCR) — extraer texto de PDF | 4h | S0-06 | Probar con documentos reales mal escaneados |
| S3-02 | Reconocimiento automático del tipo de documento (categoría + tipo) | 4h | S3-01 | Clasificador por patrones de texto extraído |
| S3-03 | Integrar DeepL API — traducción automática del texto extraído | 3h | S0-06 | Segmentar por párrafo/bloque |
| S3-04 | Vista bilingüe: panel izquierdo (original) + panel derecho (traducción) sincronizados | 6h | S3-03 | Scroll sincronizado. Cursor avanza en ambos paneles al unísono |
| S3-05 | Editor inline en panel derecho — correcciones segmento a segmento | 4h | S3-04 | Cada segmento editable individualmente |
| S3-06 | Aplicación automática de plantilla Word al aprobar traducción | 4h | S3-02 | Cabecera por página + leyenda final + fórmula de certificación |
| S3-07 | Generación automática del PDF final (original + traducción) | 3h | S3-06 | Ensamblado automático, sin Adobe manual |
| S3-08 | Preview del PDF final antes de firmar | 2h | S3-07 | Visor PDF en la plataforma |

✓ GATE: Flujo completo: PDF entrada → OCR → DeepL → revisión bilingüe → PDF final. Una página en < 10 minutos.

SPRINT 4 BASE DE PLANTILLAS — 35 Tipos de Documento · Semanas 10-11

| ID | Tarea | Est. | Depende | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S4-01 | Modelo DocumentTemplate en DB con estructura JSON (campos fijos + variables) | 2h | S0-03 | — |
| S4-02 | Interfaz admin para crear/editar plantillas | 3h | S1-07 | Solo admin puede crear plantillas maestras |
| S4-03 | Crear plantillas: categoría Académico (6 tipos) | 3h | S4-01 | FR/ES por tipo |
| S4-04 | Crear plantillas: categoría Notarial (9 tipos) | 4h | S4-01 | FR/ES por tipo |
| S4-05 | Crear plantillas: categoría Administrativo (4 tipos) | 2h | S4-01 | FR/ES por tipo |
| S4-06 | Crear plantillas: categoría Económico (6 tipos) | 3h | S4-01 | FR/ES. Kbis es clave. |
| S4-07 | Crear plantillas: categoría Jurídico (completar lista con Juan Antonio) | 3h | S4-01 | FR/ES por tipo |
| S4-08 | Activar en editor: si tipo reconocido → cargar plantilla → mostrar solo variables | 4h | S3-02 | Resolver documentos deteriorados |
| S4-09 | Interfaz para que traductores aporten nuevas estructuras (propuesta, revisión admin) | 3h | S4-02 | Efecto red colaborativo |

✓ GATE: 35 tipos de documento con plantilla activa. Documentos deteriorados resueltos.

SPRINT 5 FLUJO DE PEDIDO — Solicitud, Presupuesto, Entrega · Semanas 12-13

| ID | Tarea | Est. | Depende | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S5-01 | API POST /api/orders — crear pedido con upload de documento | 3h | S0-03 | Rate limiting de traduccionesjuradas.net |
| S5-02 | Formulario de solicitud desde perfil público del traductor | 3h | S2-06 | Upload documento, par idiomas, plazo |
| S5-03 | Presupuesto: traductor responde con precio + plazo + expiración | 3h | S5-01 | Email al cliente con presupuesto y hora límite |
| S5-04 | Cliente acepta/rechaza presupuesto (1 clic desde email) | 2h | S5-03 | Cambia Order.status |
| S5-05 | Notificaciones email en cada cambio de estado | 2h | S5-01 | Resend templates por estado |
| S5-06 | Traductor trabaja en editor bilingüe vinculado al Order | 2h | S3-08 | Editor lanzado desde el dashboard del pedido |
| S5-07 | Entrega: cliente descarga PDF firmado (Signed URL temporal) | 2h | S5-06 | Vercel Blob signed URL |
| S5-08 | Dashboard: gestión visual de pedidos por estado (kanban o tabla) | 3h | S5-01 | Filtro por estado, fecha, cliente |

✓ GATE: Ciclo completo solicitud → presupuesto → trabajo → entrega funciona sin pago.

SPRINT 6 PAGOS — Stripe Connect · Semanas 14-15

| ID | Tarea | Est. | Depende | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S6-01 | Onboarding Stripe Connect Express para cada traductor | 3h | S1-02 | stripeAccountId en TranslatorProfile |
| S6-02 | Enlace al flujo de verificación Stripe en dashboard | 2h | S6-01 | Express: flujo embebido |
| S6-03 | API POST /api/payments/create-intent — PaymentIntent con transfer_data | 3h | S6-01 | Comisión plataforma configurable en .env |
| S6-04 | Página de pago (Stripe Elements) | 3h | S6-03 | Integrada en aceptación de presupuesto |
| S6-05 | Webhook Stripe: payment_intent.succeeded → actualizar Order + Payment | 3h | S6-04 | Verificar firma webhook |
| S6-06 | Dashboard traductor: sección ingresos (cobros, comisión retenida, pendiente) | 2h | S6-05 | — |
| S6-07 | Suscripción mensual 49€ para traductores (Stripe Billing) | 4h | S6-01 | Plan fundador. Gestión de cancelación. |

✓ GATE: La plataforma puede generar ingresos reales.

SPRINT 7 RED DE DERIVACIÓN — Digitalizar el WhatsApp de Colegas · Semanas 16-17

Este sprint digitaliza lo que los 99 traductores ya hacen. No hay que convencer a nadie del modelo — solo automatizarlo.

| ID | Tarea | Est. | Depende | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S7-01 | Vista 'Buscar colega' en dashboard: filtro por idioma + disponibilidad esta semana | 4h | S2-05 | Muestra tarifa publicada del colega |
| S7-02 | Flujo de asignación: enviar Order a colega con 1 clic + documento adjunto | 3h | S7-01 | Crea OrderAssignment en DB |
| S7-03 | Colega acepta/rechaza desde su dashboard (1 clic) | 2h | S7-02 | Notificación email + in-app |
| S7-04 | Stripe Connect: división automática del pago al cobrar (colega + margen) | 4h | S6-05 | transfer_data hacia cuenta del colega |
| S7-05 | Verifactu: generar factura del colega a la plataforma automáticamente | 3h | S8-01 | Ver Sprint 8 |
| S7-06 | Historial de derivaciones en dashboard: enviadas y recibidas | 2h | S7-02 | KPI: volumen de red |
| S7-07 | Contrato de subcontratación generado automáticamente al asignar | 3h | S7-02 | PDF con datos del encargo. Trazabilidad legal. |

✓ GATE: Red de derivación operativa. WhatsApp solo para lo social.

SPRINT 8 FIRMA eIDAS + VERIFACTU — Cumplimiento Regulatorio · Semanas 18-19

| ID | Tarea | Est. | Depende | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S8-01 | Integrar Signaturit SDK — cuenta API sandbox | 2h | S5-07 | Orden AUC/213/2025 |
| S8-02 | Flujo: tras generar PDF → sobre de firma electrónica Signaturit | 4h | S8-01 | Firma del traductor con certificado reconocido |
| S8-03 | UI en dashboard: estado de firma (pendiente/firmado/rechazado) | 2h | S8-02 | Webhook Signaturit |
| S8-04 | Descarga del documento firmado con sello de tiempo | 2h | S8-02 | URL segura del documento certificado |
| S8-05 | Módulo Verifactu: generar factura electrónica XML por cada pago | 5h | S6-05 | Envío a AEAT sandbox |
| S8-06 | Dashboard traductor: sección facturas emitidas (descargables PDF) | 2h | S8-05 | — |
| S8-07 | Dashboard admin: monitor estado envíos Verifactu + logs AEAT | 2h | S8-05 | — |

✓ GATE: Plataforma cumple Orden AUC/213/2025 y lista para Verifactu 2027.

SPRINT 9 WIDGET EMBEBIBLE + CAPTACIÓN · Semanas 20-21

| ID | Tarea | Est. | Depende | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S9-01 | Script widget.js embebible (iframe o Web Component) | 5h | S5-02 | Formulario de presupuesto en web del traductor |
| S9-02 | API pública /api/widget/quote — recibe solicitud, crea Lead | 2h | S9-01 | CORS restringido al dominio configurado |
| S9-03 | Configuración widget en dashboard (colores, idiomas, campos visibles) | 3h | S9-01 | Genera snippet HTML personalizado |
| S9-04 | Landing /traductores — SEO, beneficios, CTA registro | 4h | S0-07 | Página de conversión para traductores |
| S9-05 | Secuencia onboarding email (3 correos: día 0, día 3, día 7) | 2h | S1-02 | Resend |
| S9-06 | Directorio público /translators con búsqueda básica (Fase 2 preview) | 4h | S2-06 | Solo visible si gate Fase 1 superado |

✓ GATE: Traductores captan clientes desde su propia web vía widget.

SPRINT 10 LANZAMIENTO — 99 Early Adopters · Semana 22

| ID | Tarea | Est. | Depende | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S10-01 | Importar 99 early adopters: cuentas + emails invitación personalizados | 3h | S1-01 | Script importación masiva + Resend |
| S10-02 | Sentry (error tracking) + Vercel Analytics | 1h | S0-07 | Alertas producción |
| S10-03 | Dashboard admin: métricas Fase 1 (MRR, churn, pedidos activos, traductores activos) | 3h | S1-07 | KPIs del gate |
| S10-04 | Página /precios pública | 2h | S0-07 | 49€/mes fundador |
| S10-05 | Feature flag Fase 2: activar marketplace cuando MRR ≥ 2.000€ | 1h | S10-03 | Toggle en admin dashboard |
| S10-06 | Vídeo demo < 2 minutos del flujo completo | 2h | — | Para el grupo de WhatsApp de 99 traductores |
| S10-07 | Comunicación de lanzamiento al grupo | 1h | S10-01 | Mensaje + vídeo + enlace de registro con código fundador |

✓ GATE: FASE 1 EN PRODUCCIÓN. Gate: 50 traductores activos + MRR ≥ 2.000€ → activar Fase 2.

6. Resumen de Sprints

| Sp. | Semanas | Objetivo | Tareas | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 1-2 | Cimientos: repo, DB+RLS, Prisma, Auth | 7 | Entorno local + Vercel activo |
| S1 | 3-4 | Auth completo + dashboards por rol | 8 | Registro/login funcional |
| S2 | 5-6 | Perfil traductor + MAEC + disponibilidad | 7 | Perfiles públicos verificados |
| S3 | 7-9 | EDITOR BILINGÜE (núcleo diferencial) | 8 | OCR→DeepL→revisión→PDF en < 10 min |
| S4 | 10-11 | Base de plantillas 35 tipos documento | 9 | Documentos deteriorados resueltos |
| S5 | 12-13 | Flujo de pedido completo (sin pago) | 8 | Ciclo solicitud→entrega funciona |
| S6 | 14-15 | Stripe Connect + pagos + suscripción | 7 | La plataforma genera ingresos |
| S7 | 16-17 | Red de derivación entre colegas | 7 | WhatsApp digitalizado |
| S8 | 18-19 | Firma eIDAS + Verifactu | 7 | Cumplimiento regulatorio |
| S9 | 20-21 | Widget embebible + captación | 6 | Canal captación desde web propia |
| S10 | 22 | Lanzamiento 99 early adopters | 7 | Fase 1 en producción |

Lo que cambió respecto a v1.0: el Editor Bilingüe (S3) y la Base de Plantillas (S4) se adelantan al flujo de pedido y a los pagos porque son el núcleo diferencial del producto. El marketplace público sigue siendo Fase 2.